## Planilha1
etapas | data | duração (dias)
levantamento de dados e diagnostico da empresa | 2020-10-01 | 20
planejamento do SGQ | 2020-10-21 | 45
Implantação | 2020-12-05 | 60
Pré-auditoria (opcional) | 2021-02-03 | 5
Adequadação e melhoria | 2021-02-08 | 30
Auditoria de certificação | 2021-03-10 | 5
Tratamento de não conformidades e melhoria proposta por auditores | 2021-03-15 | 10
Formulas:
data = [data, row above]+[duração (dias), row above]